## Plg prévisionnel FMO
AUXONNE (21) - Calendrier global PREVISIONNEL | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Travaux préparatoires (bât 17-18)
DCE | bar: 2025 J to 2025 M
AO - Attribution | bar: 2025 A to 2025 J
Notification EJ | bar: 2025 J
Période préparation | bar: 2025 A to 2025 O
Dévoiement réseaux | bar: 2025 N
Démolitions Bât 17 - Bât 19 | bar: 2025 N to 2025 D
Curage Bât 18 | bar: 2025 N to 2026 J
Construction d'une armurerie centralisée (bât 17-18)
DCE | bar: 2025 F to 2025 M
AO - Attribution | bar: 2025 J to 2025 A
Notification EJ | bar: 2025 S
Période préparation | bar: 2025 O to 2026 J
Construction | bar: 2026 F to 2026 N
Mise en service - Livraison
Déménagement Armurerie | bar: 2027 J to 2027 F
Rénovation bâtiment bureau (bât 16) - Provisoire
FDE | bar: 2025 J to 2025 M
DCE | bar: 2025 J to 2025 D
AO - Attribution | bar: 2026 J to 2026 J
Notification EJ | bar: 2026 J
Période préparation | bar: 2026 N to 2027 F
Démolition toiture | bar: 2027 M to 2027 A
Curage - Démolition des planchers | bar: 2027 A to 2027 O
Reconstruction des planchers | bar: 2027 M to 2027 N
Reconstruction toiture | bar: 2027 A to 2027 D
Ravalement façades | bar: 2027 N to 2028 M
Aménagement | bar: 2028 J to 2028 A
Mise en service - Livraison | bar: 2028 S to 2028 O